## Bofinken
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
[9 empty] | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | aug |  |  |  | sep |  |  |  | okt |  |  |  | nov |  |  |  |  | dec
Tidplan enlig avtal
| Bofinken | Typ/Pl/Öp |  | 1: 2026; 6: Om montörer river dörrar
20139779 | Wiboms Väg 2 - Lilla | 400, 11 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 14 to 21
20139778 | Wiboms Väg 2 - Stora | 900, 11 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 22 to 31
20139781 | Wiboms Väg 4 - Lilla | 400, 11 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 14 to 22
20139780 | Wiboms Väg 4 - Stora | 900, 11 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 23 to 31
20139767 | Wiboms Väg 5 | 900, 8 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 21 to 26
20139783 | Wiboms Väg 6 - Lilla | 400, 11 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 33 to 40
20139782 | Wiboms Väg 6 - Stora | 900, 11 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 41 to 48
20139769 | Wiboms Väg 9 | 900, 8 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 33 to 38
20139771 | Wiboms Väg 13 | 900, 8 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 39 to 44
20139768 | Wiboms Väg 7 | 900, 8 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 45 to 50
| Bofinken | Typ/Pl/Öp |  | 1: 2027
20139762 | Wiboms Väg 8 - Lilla | 400, 12 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 3 to 10
20139759 | Wiboms Väg 8 - Stora | 900, 12 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 11 to 18
20139765 | Wiboms Väg 21 | 900, 8 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 19 to 24
20139770 | Wiboms Väg 11 | 900, 8 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 4 to 9
20139772 | Wiboms Väg 15 | 900, 8 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 10 to 15
20139773 | Wiboms Väg 17 | 900, 8 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 16 to 21
20139776 | Wiboms Väg 25 | 900, 8 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 22 to 27
20139763 | Wiboms Väg 10 - Lilla | 400, 12 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 33 to 40
20139760 | Wiboms Väg 10 - Stora | 900, 12 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 41 to 48
20139764 | Wiboms Väg 12 - Lilla | 400, 12 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 33 to 40
20139761 | Wiboms Väg 12 - Stora | 900, 12 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 41 to 48
20139774 | Wiboms Väg 19 | 900, 8 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 34 to 39
20139775 | Wiboms Väg 23 | 900, 8 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 40 to 45
20139777 | Wiboms Väg 27 | 900, 8 | Mellangatan 10, 111 53 Stockholm | bar: 46 to 52
Montageprocess för en 11 vånings hiss: |  |  |  | 4: Hissrivning
Hissinstalltion
1:a och 2:a vecka | Förberedelse av el matning |  |  | 4: Igångkörning och föberedelse för hissbesiktning
| Rivning av befintilg hiss |  |  | 2: B; 4: Hissbesiktning
3:e vecka | Mottagning av hissmaterial
Material sortering och gejdtvätt
Lodning av schakt
Inbärning av gejder i schakt
Montage av korgrammen
4:e vecka | Montage av gejdfäste
Placering och justering av gejder
Inbärning och placering av hissmotor
Montage av motvikt
5:e vecka | Installering av hissremmar
Koppling av hissmatning och el.installation i schakttopp
Motor starttest
Montage av hissdörrar
6:e vecka | Installering av el. schaktstam
El. installation i schaktgrop
Montage av korginredning
Montage av korgdörrar
7:e vecka | Igångkörning
förberedelse för hissbesiktning
8:e vecka | Hissbesiktning