## Sheet1
Datum: 16-01-2026 | Montage planering - Brf Bofinken |  |  |  | 2026-2027
7 våningar - 6 veckor
11 våningar - 7,5 veckor
12 våningar - 8 veckor
| Rivning | Montage |  |  |  | Slutbesiktning och överlämning
2026
| V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 | V31 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 | V49 | V50 | V51 | V52
WV 2 - Lilla | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8
WV 2 - Stora | [7 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8
WV 4 - Lilla | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8
WV 4 - Stora | [7 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8
WV 5 | [8 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6
WV 6 - Lilla | [19 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8
WV 6 - Stora | [26 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8
WV 9 | [19 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6
WV 13 | [24 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6
WV 7 | [29 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6
2027
| V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 | V31 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 | V49 | V50 | V51 | V52
WV 8 - Lilla | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8
WV 8 - Stora | [7 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8
WV21 | [14 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6
WV11 |  | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6
WV15 | [6 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6
WV17 | [11 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6
WV25 | [16 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6
VW10 - Lilla | [30 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8
VW10 - Stora | [37 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8
VW12 - lilla | [30 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8
VW12 - Stora | [37 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8
WV19 | [31 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6
WV23 | [36 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6
WV27 | [41 empty] | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6