Planerade arbeten v. 10 och framåt

**Toleredsskolan**

* Markarbeten med återställning av delar av skolgården samt övrig grovplanering har påbörjats igen och kommande besiktningar är preliminärt inbokade. Vi får återkomma senare när vi kan överlämna delar av skolgården.
* Montage av Prefabstomme och smide är klart och bara kompletteringsarbeten kvarstår.
* Taket på idrottshallen fortsätter med isolering och får snart sin plåttäckning och beräknas vara färdigt under april månad.
* Ytterväggsregelstommen på skolbyggnaden pågår och fortsätter sen hela våren fram till sommaren med kompletteringar och färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.
* Ställning runt skolbyggnaden reses och arbetet pågår t o m v.11.
* Takstolar och övrig taktäckning påbörjas runt v.12 och fortsätter även det fram till sommaren.
* Invändiga arbeten med installationer och andra delar påbörjas i april.