Planerade arbeten v. 10 och framåt

Toleredsskolan

- Markarbeten med återställning av delar av skolgården samt övrig grovplanering har påbörjats igen och kommande besiktningar är preliminärt inbokade. Vi får återkomma senare när vi kan överlämna delar av skolgården.

- Montage av Prefabstomme och smide är klart och bara kompletteringsarbeten kvarstår.

- Taket på idrottshallen fortsätter med isolering och får snart sin plåttäckning och beräknas vara färdigt under april månad.

- Ytterväggsregelstommen på skolbyggnaden pågår och fortsätter sen hela våren fram till sommaren med kompletteringar och färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.

- Ställning runt skolbyggnaden reses och arbetet pågår t o m v.11.

- Takstolar och övrig taktäckning påbörjas runt v.12 och fortsätter även det fram till sommaren.

- Invändiga arbeten med installationer och andra delar påbörjas i april.