Planerade arbeten v. 13 och framåt

**Toleredsskolan**

* Markarbeten med återställning av delar av skolgården pågår i lite förminskad skala p.g.a. leveransproblem (Coronarelaterat), men vi har för avsikt att göra en besiktning i slutet av april som det ser ut just nu.
* Taket på idrottshallen är i stort sett klar. Viss komplettering kvarstår ihop med montage av solceller som utförs senare under våren/sommaren. Fasaden ska sen målas och kläs med vajersystem för ”gröna väggen” fram till sommaren när vädret blir lite varmare.
* Ställning runt skolbyggnaden börjar bli klar tillsammans med bygghissen.
* Ytterväggsregelstommen på skolbyggnaden pågår och fortsätter sen hela våren fram till efter sommaren med kompletteringar och färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.
* Takstolar och övrig taktäckning påbörjas runt v.12 och fortsätter även det fram till sommaren.
* Invändiga arbeten med installationer och andra delar påbörjas i april.
* Innerväggar: -murade väggar börjar bli klara i idrottshallen, -i skolbyggnaden påbörjas detta moment inom kort.