Planerade arbeten v. 13 och framåt

Toleredsskolan

- Markarbeten med återställning av delar av skolgården pågår i lite förminskad skala p.g.a. leveransproblem (Coronarelaterat), men vi har för avsikt att göra en besiktning i slutet av april som det ser ut just nu.

- Taket på idrottshallen är i stort sett klar. Viss komplettering kvarstår ihop med montage av solceller som utförs senare under våren/sommaren. Fasaden ska sen målas och kläs med vajersystem för ”gröna väggen” fram till sommaren när vädret blir lite varmare.

- Ställning runt skolbyggnaden börjar bli klar tillsammans med bygghissen.

- Ytterväggsregelstommen på skolbyggnaden pågår och fortsätter sen hela våren fram till efter sommaren med kompletteringar och färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.

- Takstolar och övrig taktäckning påbörjas runt v.12 och fortsätter även det fram till sommaren.

- Invändiga arbeten med installationer och andra delar påbörjas i april.

- Innerväggar: -murade väggar börjar bli klara i idrottshallen, -i skolbyggnaden påbörjas detta moment inom kort.