Planerade arbeten v. 16 och framåt

**Toleredsskolan**

* Markarbeten med återställning av delar av skolgården pågår. Dock fortfarande inga besked när sista leveransen av granitmur kommer till bygget. Men vi har fortfarande förhoppning om att göra en besiktning i slutet av april som det ser ut just nu.
* Fasaden på idrottshallen ska målas och kläs med vajersystem för ”gröna väggen” fram till sommaren när vädret blir lite varmare.
* Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och fortsätter sen hela våren fram till efter sommaren med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.
* Fasadmurning av nedre delen på fasaden på skolbyggnaden kommer troligtvis påbörjas i maj och bli klart innan sommaren.
* Takstolar och övrig taktäckning för att få huset tätt pågår och fortsätter även det fram till sommaren.
* Invändiga arbeten med håltagningar för installationer pågår.
* Innerväggar: -murade väggar i idrottshall är klara och putsning kvarstår. Gipsväggar och andra kompletteringsarbeten pågår också i idrottshallen.
* Installationsarbeten har påbörjats i idrottshallen samt förberedelser på i skolbyggnaden.