Planerade arbeten v. 16 och framåt

Toleredsskolan

- Markarbeten med återställning av delar av skolgården pågår. Dock fortfarande inga besked när sista leveransen av granitmur kommer till bygget. Men vi har fortfarande förhoppning om att göra en besiktning i slutet av april som det ser ut just nu.

- Fasaden på idrottshallen ska målas och kläs med vajersystem för ”gröna väggen” fram till sommaren när vädret blir lite varmare.

- Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och fortsätter sen hela våren fram till efter sommaren med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.

- Fasadmurning av nedre delen på fasaden på skolbyggnaden kommer troligtvis påbörjas i maj och bli klart innan sommaren.

- Takstolar och övrig taktäckning för att få huset tätt pågår och fortsätter även det fram till sommaren.

- Invändiga arbeten med håltagningar för installationer pågår.

- Innerväggar: -murade väggar i idrottshall är klara och putsning kvarstår. Gipsväggar och andra kompletteringsarbeten pågår också i idrottshallen.

- Installationsarbeten har påbörjats i idrottshallen samt förberedelser på i skolbyggnaden.