Planerade arbeten v. 22 och framåt

Toleredsskolan

- Markarbeten avslutas på skolgården med besiktningsanmärkningar. Överlämnande inom kort.

- Fasaden på idrottshallen ska målas och kläs med vajersystem för ”gröna väggen” fram till sommaren när vädret blir lite varmare.

- Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och fortsätter sen hela våren fram till efter sommaren med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.

- Fasadmurning av nedre delen på fasaden på skolbyggnaden är påbörjad och avslutas i början av juni.

- Takstolar och övrig taktäckning för att få huset tätt pågår och fortsätter även det fram till sommaren. Gäller även invändiga arbeten på denna del.

- Invändiga arbeten med håltagningar för installationer kvarstår lite kompletteringar och beräknas vara klart till sommaren.

- Innerväggar: -murade väggar i idrottshall putsas för tillfället och avslutas inom kort. Gipsväggar och andra kompletteringsarbeten pågår också inne i idrottshallen.

- Installationsarbeten har påbörjats i idrottshallen samt förberedelser i skolbyggnaden av större schakter.