Planerade arbeten v. 22 och framåt

**Toleredsskolan**

* Markarbeten avslutas på skolgården med besiktningsanmärkningar. Överlämnande inom kort.
* Fasaden på idrottshallen ska målas och kläs med vajersystem för ”gröna väggen” fram till sommaren när vädret blir lite varmare.
* Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och fortsätter sen hela våren fram till efter sommaren med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.
* Fasadmurning av nedre delen på fasaden på skolbyggnaden är påbörjad och avslutas i början av juni.
* Takstolar och övrig taktäckning för att få huset tätt pågår och fortsätter även det fram till sommaren. Gäller även invändiga arbeten på denna del.
* Invändiga arbeten med håltagningar för installationer kvarstår lite kompletteringar och beräknas vara klart till sommaren.
* Innerväggar: -murade väggar i idrottshall putsas för tillfället och avslutas inom kort. Gipsväggar och andra kompletteringsarbeten pågår också inne i idrottshallen.
* Installationsarbeten har påbörjats i idrottshallen samt förberedelser i skolbyggnaden av större schakter.