Planerade arbeten v. 3 och framåt

Toleredsskolan

- Fasadställningen inkl. hisstorn rivs v.6 och framåt i kombination med att fasadparti färdigställs.

- I skolbyggnaden pågår det sista montaget av innerväggar ihop med andra mindre kompletteringar för gradänger, sittytor, schakter och mindre köksenheter.

- Undertak påbörjar sitt montage i nästa vecka.

- Mattläggning påbörjas preliminärt i v.5.

- Spackling av golv utförs på pl. 1 prel. v.5.

- Hiss invändigt besiktigas v.3.

- Dörrar, listning, köksskåp, övrigt inrede, beslag och sakvaror mm. kommer löpande levereras och monteras nu under våren i skolbyggnaden allt eftersom det blir färdiga ytskikt och installationer.

- Kompletteringsarbeten med gymnastikinrede och installationer fortsätter i idrottshallen.

- Installationsarbeten inkl. styr pågår för fullt i skolbyggnaden inkl. täthetsprovningar och isolering samt diverse kompletteringsarbeten och visst färdigställande av olika apparater.

- Målare kör på med spackling och målning i skolbyggnaden.

- Arbeten (rör) i pannrummet i Hus A är på ”vänt” för tillfället pga. sjukdom och tidigare förseningar från GBG Energi.

- Markarbeten pågår så länge vädret tillåter. Avstängning av gångbanan planeras upphöra efter januari månads slut.

- Inkoppling av ny elservis till Hus A är planerad till lördag den 5/2, då strömmen kommer brytas under några timmar.