Planerade arbeten v. 3 och framåt

**Toleredsskolan**

* Fasadställningen inkl. hisstorn rivs v.6 och framåt i kombination med att fasadparti färdigställs.
* I skolbyggnaden pågår det sista montaget av innerväggar ihop med andra mindre kompletteringar för gradänger, sittytor, schakter och mindre köksenheter.
* Undertak påbörjar sitt montage i nästa vecka.
* Mattläggning påbörjas preliminärt i v.5.
* Spackling av golv utförs på pl. 1 prel. v.5.
* Hiss invändigt besiktigas v.3.
* Dörrar, listning, köksskåp, övrigt inrede, beslag och sakvaror mm. kommer löpande levereras och monteras nu under våren i skolbyggnaden allt eftersom det blir färdiga ytskikt och installationer.
* Kompletteringsarbeten med gymnastikinrede och installationer fortsätter i idrottshallen.
* Installationsarbeten inkl. styr pågår för fullt i skolbyggnaden inkl. täthetsprovningar och isolering samt diverse kompletteringsarbeten och visst färdigställande av olika apparater.
* Målare kör på med spackling och målning i skolbyggnaden.
* Arbeten (rör) i pannrummet i Hus A är på ”vänt” för tillfället pga. sjukdom och tidigare förseningar från GBG Energi.
* Markarbeten pågår så länge vädret tillåter. Avstängning av gångbanan planeras upphöra efter januari månads slut.
* **Inkoppling av ny elservis till Hus A är planerad till lördag den 5/2, då strömmen kommer brytas under några timmar.**