Planerade arbeten v. 34 och framåt

**Toleredsskolan**

* Ställning rivs på idrottshallen.
* Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och fortsätter en bit in iseptember med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm. Partier kompletteras i trapphus.
* Yttertaket färdigställs under september och därefter påbörjar solcellsmontaget under oktober månad.
* Invändiga arbeten med yttervägg, mellanbjälklag och insida tak på plan 4 på skolbyggnaden fortsätter.
* Innerväggar: I skolbyggnaden har innerväggar påbörjats. Kompletteringsarbeten pågår också inne i idrottshallen.
* Installationsarbeten pågår i idrottshallen samt även nu i skolbyggnaden med framför allt större schakter och stråk i innertak/bjälklag. Installationer i innerväggar pågår parallellt med väggarna.
* Undertak i idrottshallen är avslutade. Stomme för undertak i omkl. mm. påbörjas i slutet av september.
* Målning pågår i idrottshallen.
* Spackling av golv i idrottshallen under v.34.