Planerade arbeten v. 34 och framåt

Toleredsskolan

- Ställning rivs på idrottshallen.

- Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och fortsätter en bit in iseptember med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm. Partier kompletteras i trapphus.

- Yttertaket färdigställs under september och därefter påbörjar solcellsmontaget under oktober månad.

- Invändiga arbeten med yttervägg, mellanbjälklag och insida tak på plan 4 på skolbyggnaden fortsätter.

- Innerväggar: I skolbyggnaden har innerväggar påbörjats. Kompletteringsarbeten pågår också inne i idrottshallen.

- Installationsarbeten pågår i idrottshallen samt även nu i skolbyggnaden med framför allt större schakter och stråk i innertak/bjälklag. Installationer i innerväggar pågår parallellt med väggarna.

- Undertak i idrottshallen är avslutade. Stomme för undertak i omkl. mm. påbörjas i slutet av september.

- Målning pågår i idrottshallen.

- Spackling av golv i idrottshallen under v.34.