Planerade arbeten v. 40 och framåt

**Toleredsskolan**

* Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.
* Yttertaket färdigställs under september och nu har solcellsmontaget påbörjats och slutförs under oktober månad.
* Fasadställning börjar rivas i november.
* Invändiga arbeten med yttervägg, mellanbjälklag och insida tak på plan 4 på skolbyggnaden fortsätter.
* I skolbyggnaden pågår montage av innerväggar för fullt.
* Kompletteringsarbeten fortsätter med idrottshallen och förberedande arbeten med undertak.
* Installationsarbeten pågår för fullt i idrottshallen samt i skolbyggnaden med framför allt större schakter och stråk i innertak/bjälklag samt installationer i innerväggar.
* Stomme för undertak i idrottshallen påbörjas i början av oktober.
* Målning fortsätter med spackling i skolbyggnaden samt målning på loft.
* Golv påbörjar i idrottshallen under oktober.
* Plattsättning idrottshallen startar i slutet av oktober.
* Markarbeten är i gång med färdigställande av delar av skolgården främst i anslutning till idrottshallen.