Planerade arbeten v. 40 och framåt

Toleredsskolan

- Ytterväggen på skolbyggnaden pågår med kompletteringsarbeten och med färdigställande av ytskikt, fönster, detaljer mm.

- Yttertaket färdigställs under september och nu har solcellsmontaget påbörjats och slutförs under oktober månad.

- Fasadställning börjar rivas i november.

- Invändiga arbeten med yttervägg, mellanbjälklag och insida tak på plan 4 på skolbyggnaden fortsätter.

- I skolbyggnaden pågår montage av innerväggar för fullt.

- Kompletteringsarbeten fortsätter med idrottshallen och förberedande arbeten med undertak.

- Installationsarbeten pågår för fullt i idrottshallen samt i skolbyggnaden med framför allt större schakter och stråk i innertak/bjälklag samt installationer i innerväggar.

- Stomme för undertak i idrottshallen påbörjas i början av oktober.

- Målning fortsätter med spackling i skolbyggnaden samt målning på loft.

- Golv påbörjar i idrottshallen under oktober.

- Plattsättning idrottshallen startar i slutet av oktober.

- Markarbeten är i gång med färdigställande av delar av skolgården främst i anslutning till idrottshallen.