Planerade arbeten v. 6 och framåt

Toleredsskolan

- Entréparti monteras i v. 8–9 och sen rivs fasadställningen inkl. hisstorn rivs v.10 och framåt. Glasning och plåtar monteras i direkt anslutning till att ställningen är borta.

- I skolbyggnaden avslutas det sista montaget av innerväggar ihop med andra mindre kompletteringar för gradänger, sittytor, schakter och mindre köksenheter.

- Undertak och mattläggning pågår. Plattsättning startar senast v.7 i skolbyggnaden

- Dörrar, listning, köksskåp, övrigt inrede, beslag och sakvaror mm. kommer löpande levereras och monteras nu under våren i skolbyggnaden allt eftersom det blir färdiga ytskikt och installationer.

- Kompletteringsarbeten med gymnastikinrede och installationer fortsätter i idrottshallen.

- Installationsarbeten inkl. styr pågår för fullt i skolbyggnaden inkl. täthetsprovningar och isolering samt diverse kompletteringsarbeten och visst färdigställande av olika apparater.

- Målare kör på med spackling och målning i skolbyggnaden.

- Arbeten (rör) i pannrummet i Hus A är relativt klara. Det återstår isolering samt styrarbeten.

- Markarbeten pågår så länge vädret tillåter.