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Information angående fönsterbytet
Tidplan
Den första etappen – västerfasaden mot gården – är klar. De flesta fel och brister är åtgärdade, men inte alla. En efterbesiktning kommer att ske i alla lägenheter då entreprenören anser att samtliga brister är åtgärdade. 

Den andra etappen – söderfasaden mot gården – är klar invändigt. Utvändigt återstår lite arbete beroende på att utvändig målning inte har kunnat genomföras i den kalla väderleken. Invändig besiktning är utförd den 16 februari, och besiktningsprotokollet ska ha distribuerats till samtliga lägenhetsinnehavare. Entreprenören har inte presenterat sin plan över när bristerna ska åtgärdas, men det kommer senast att ske i samband med att fönstren ut mot torget byts.

Den tredje etappen – österfasaden mot gården – pågår och avslutas inom kort.

Den fjärde etappen – österfasaden mot Bytaregatan – påbörjas inom kort. Det har tagit tid för Henda att få tillstånd av Lunds kommun att sätta ställning på utsidan av huset, men nu har de fått tillstånd – med vissa restriktioner – och ställningen börjar byggas denna vecka.

Bifogat finns den gällande tidplanen för projektet. Den noggranne kan konstatera att vi redan är sena, men det finns en plan för hur man kommer att samordna balkbytet med ställningsbyggandet så att man ändå ligger i fas med själva fönsterbytet enligt tidplanen.
Kvalitet
Vi har sett en förbättring i kvaliteten i varje fönsterleverans från Sävsjö. Målningsutförandet blir bättre och bättre, liksom passformen och detaljutförandet. Fortfarande är vi dock inte helt nöjda, och det finns en del kvalitetsproblem kvar. Entreprenaden kommer inte att godkännas och avslutas innan dessa är åtgärdade.

[bookmark: _GoBack]Vår uppfattning är fortfarande att felen är av den arten att de kommer att gå att åtgärda så att varken beständighet eller estetik blir lidande i slutändan. Tyvärr blir det en onödig belastning på oss boende att behöva släppa in hantverkare i omgångar för att åtgärda fel i efterhand när produkten kunde varit bättre från början. Vi beklagar detta!
Ekonomi
Bostadsrättsföreningen drabbas inte ekonomiskt av att många fel och brister behöver åtgärdas i efterhand. Vi är också noga med att hålla inne betalning tills vi har fått leveranser som motsvarar de belopp vi betalar.
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