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Till medlemmarna i HSB Brf Knutsgården i Lund
Fönsterbytet har nu pågått sedan i somras och första etappen beräknas vara klar i slutet av nästa vecka (fredag 13 oktober). Bytena av fönstren har överlag fungerat bra förutom i några fall och efter en del inkörningsproblem. De levererade fönstren från Sävsjö håller ojämn kvalitet. Detta problem arbetar HENDA med att lösa. En del efterarbete kommer att behöva genomföras för att rätta till fel och brister.
Parkering på gården
Från och med måndag den 9 oktober kommer ställning att byggas utanför entréernas 1 B, 1 C och 1 D. Detta medför att ytterligare 10 parkeringsplatser kommer att tas i anspråk dvs. de två platser som är närmast den norra huskroppen i varje rad av p-platser. Vi ber alltså bilägarna att redan från nu inte nyttja dessa platser.
Detta innebär sannolikt att alla bilar under en tid inte kommer att få plats på gården utan de som anländer sist kommer tyvärr att få söka plats på annat ställe. Liksom tidigare meddelats återbetalar inte föreningen redan erlagd parkeringsavgift och föreningen ersätter heller inte kostnader för alternativ parkeringsplats. Föreningen vill också än en gång varna för att parkera alltför nära ställningarna p g a fallande föremål o.d. Någon ersättning för skador på fordon kan inte erhållas från föreningen.
Cyklar
Cykelparkering har under arbetet med fönstren i östra delen av byggnaden varit flyttad till norra längan. Placering av cyklar längs denna länga blir i och med ställningsbygget inte längre möjlig utan istället får cyklarna ställas upp längs östra längan under ställningen. Arbetena är praktiskt taget klara i denna del. Bästa placering av cyklarna är dock i cykelgaraget i källaren.
Kvarvarande cyklar flyttas genom HENDA´s försorg till östra längan före arbetet med ställningen påbörjas nästa vecka.
Tidplanen för fönsterbytet
Efter begäran från föreningen kommer fönsterbytet att göra uppehåll från den 4 december till den 5 januari för att ingen boende ska behöva ha sin lägenhet inplastad vid julhelgerna. Som en konsekvens av detta har sluttidpunkten skjutits fram till mitten av augusti nästa år (aktuell tidplan bifogas).
Det pågår en diskussion mellan HENDA som utför fönsterbytet och Sävsjö som levererar fönstren om hur kvalitetsbristerna ska åtgärdas, och det finns risk för att det kommer att behövas ytterligare tid för att säkerställa att fönstren levereras med bättre kvalitet. Detta kan komma att försena tidplanen ytterligare, och om det skulle bli så kommer ny information om det.
Tömning av balkonger
Enligt tidigare information måste alla själva tömma sina balkonger på allt som man önskar behålla. Det innebär också t ex trall på golvet, belysning och markiser. Det man inte önskar behålla kommer HENDA att montera ner och slänga.
Markiser
Från ett informationsmöte i våras finns en obesvarad fråga angående vad som gäller vid återmontage av markiser. Såhär har vi beslutat:
Markiser får återmonteras i fasad, men de får inte fästas i fönsterkarmarna. Fråga om ni är osäkra på skillnaden! 
Det är den boendes eget ansvar att monteringen görs på ett fackmannamässigt sätt så att byggnaden inte skadas och markisen inte heller riskerar att falla ner. Det är också den boendes ansvar att ansöka om bygglov alternativt lämna in bygganmälan om så krävs. (På Boverkets hemsida står att ” En markis kan kräva bygglov om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas” och det är Byggnadsnämnden som avgör vad som är en ”avsevärd påverkan”.)
Vi vill passa på och påminna om att de nya fönstren är försedda med både solskyddsglas och persienner, så behovet av markis över fönster kan minska avsevärt efter fönsterbytet. 
Besiktning av fönsterbytet
Åke Nordlund, WSP, är anlitad av oss som besiktningsman för fönsterbytet. Med anledning av de kvalitetsbrister som vi har sett kommer Åke att göra en förbesiktning i samtliga lägenheter i direkt anslutning till fönsterbytena. Anmärkningarna i dessa protokoll ska sedan åtgärdas innan den formella slutbesiktningen sker, och det kommer att göras en uppföljning vid slutbesiktningen att anmärkningarna är åtgärdade.
Informationsseminarium
Informationsseminarium kommer att hållas måndagen den 27 november med början kl. 18.00 på Hotell Lundia för att beskriva läget betr. fönsterbytet och fasadrenoveringen. 
[bookmark: _GoBack]På seminariet planerar vi också för att en representant från kommunen beskriver planerna för ombyggnaden av plan 2, entrén mot Bytaregatan mm. Detta arbete planeras pågå under större delen av 2018. Ytterligare punkter på seminariet är föreningens underhållsplanering, budget för 2018 och långtidsbudget fram till år 2027. Seminariet avslutas med en lättare förtäring.
Särskild kallelse kommer att utsändas till medlemmarna i god tid före seminariet.
Hälsningar
Styrelsen
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